## Feuille 1
Codes tâches	Tâches	Classe	Sous-tâches	durée	Priorité	A faire	En cours	Terminé	Noms des personnes	Avancement	Temps passé
A.1	Conception		Schéma du bar	8			75	Non		6	4,8
A.2			Créer feuille d'action	2			100	Oui		2	1,6
			Créer Github	2			100			2	1,6
										0	0
										0	0
										0	0
B.2.1	Implémentation Bar pkg=décore	Bar	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	3			100			3	2,4
B.2.2			Tester la classe nb méthodes=	3			0			0	0
B.2.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.3.1		Boisson	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	1			100			1	0,8
B.3.2			Tester la classe nb méthodes=	1			0			0	0
B.3.3			Javadoc	1			100			1	0,8
											0
B.4.1		Caisse	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	1			100			1	0,8
B.4.2			Tester la classe nb méthodes=	1			50			0,5	0,4
B.4.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.5.1	Implémentation Bar pkg=decore.bar	BoissonEtQuantite	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	1			100			1	0,8
B.5.2			Tester la classe nb méthodes=	1			0			0	0
B.5.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.6.1		Stock	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	1			100			1	0,8
B.6.2			Tester la classe nb méthodes=	1			0			0	0
B.6.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.7.1		Table	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	1			0			0	0
B.7.2			Tester la classe nb méthodes=	1			0			0	0
B.7.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.8.1		StockException	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	1			100			1	0,8
B.8.2			Tester la classe nb méthodes=	1			100			1	0,8
B.8.3			Javadoc	1						0	0
											0
B.9.1	Implémentation Bar pkg=humain	Humain	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	3			75			2,25	1,8
B.9.2			Tester la classe nb méthodes=	3			50			1,5	1,2
B.9.3			Javadoc	1			50			0,5	0,4
											0
B.10.1	Implémentation Bar pkg=AbstractClientS	AbstractClient	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	5			100			5	4
B.10.2			Tester la classe nb méthodes=	5			50			2,5	2
B.10.3			Javadoc	1			100			1	0,8
											0
B.11.1		Barman	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	5			75			3,75	3
B.11.2			Tester la classe nb méthodes=	5			0			0	0
B.11.3			Javadoc	1			100			1	0,8
											0
B.12.1		Client	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	1			75			0,75	0,6
B.12.2			Tester la classe nb méthodes=	1			0			0	0
B.12.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.13.1		Patronne	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	4			75			3	2,4
B.13.2			Tester la classe nb méthodes=	4			0			0	0
B.13.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.14.1		Serveur	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	3			75			2,25	1,8
B.14.2			Tester la classe nb méthodes=	3			0			0	0
B.14.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.15.1		AbstractClientException	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	1			100			1	0,8
B.15.2			Tester la classe nb méthodes=	1			100			1	0,8
B.15.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.16.1		BarmanException	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	1			100			1	0,8
B.16.2			Tester la classe nb méthodes=	1			100			1	0,8
B.16.3			Javadoc	1			0			0	0
											0
B.17.1	Implémentation Bar pkg=encapsulation	GererLeStockDuBar	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	3			100			3	2,4
B.17.2			Tester la classe nb méthodes=	3			25			0,75	0,6
B.17.3			Javadoc	1			100			1	0,8
											0
B.18.1		ServirClient	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	3			100			3	2,4
B.18.2			Tester la classe nb méthodes=	3			0			0	0
B.18.3			Javadoc	1			100			1	0,8
											0
B.19.1	Implémentation Bar pkg=	Fournisseur	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	2			0			0	0
B.19.2			Tester la classe nb méthodes=	2			0			0	0
B.19.3							0			0	0
											0		Unité de temps
C.1.1	Implémentation Bar pkg=interfaceutilisateur	InterfaceUtilisateur	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	20			25			5	4		0,8	Heure
C.1.2			Tester la classe nb méthodes=	20			0			0	0
C.1.3							0			0	0
											0
D.1.1	Implémentation Bar pkg=encapsulation	JeuDeCarte	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	10			0			0	0
D.1.2			Tester la classe nb méthodes=	10			0			0	0	Avancement %	Temps à travailler(H)		Temps heure JC
D.1.3			Javadoc	4			0			0	0	27,97	57,62		45,4
											0				Temps heure Luc
E.1.1	Implémentation Bar pkg=encapsulation	LogBar	Créer La classe, la totalité de ses attributs et méthodes	10			0			0	0				4,75
E.1.2			Tester la classe nb méthodes=	10			0			0	0
E.1.3			Javadoc	4			0			0	0